招標規格書（RFP）

07XX專案

智慧園區網路基礎建設建置案

文件版本：V1.2　發行日期：2025年3月15日

採購單位：○○科技股份有限公司　資訊部

【注意事項】本招標規格書僅供廠商報價參考，不含具體合約金額。實際合約金額以雙方議定之報價單為準。本文件所載付款比例以得標廠商最終合約總價為計算基準。

# 壹、案件說明

## 一、專案背景

○○科技股份有限公司（以下簡稱甲方）規劃於桃園市龜山區建置新智慧園區，預計2026年第二季完工啟用。為確保園區網路基礎建設之現代化與可靠性，特辦理本採購案，徵求具備豐富網路工程經驗之廠商參與投標。

## 二、採購目的

本案旨在建置園區核心網路架構，包含有線網路、無線網路、網路安全及網路管理系統，並整合既有辦公環境之IT基礎設施，實現統一管理。

## 三、適用範圍

本RFP涵蓋之工程範圍以附件A報價項目清單為準，廠商應依清單逐項報價，不得以整包價格投標。

# 貳、技術規格需求

## 一、核心網路設備

### 1. 核心交換器

- 需支援 10/40GbE 上行埠，至少 8 個 40G QSFP+ 埠

- 需支援 VLAN、QoS、STP/RSTP、OSPF、BGP 等網路協定

- 需提供硬體備援（電源及風扇模組熱插拔）

- 單一裝置背板頻寬不低於 3.2Tbps

- 需通過 IPv6 Ready 認證

### 2. 匯聚層交換器

- 每棟建築各設置2台匯聚層交換器（互為備援）

- 支援 1G/10G 混合埠設計，上行 40G 連接核心

- 支援 LACP、VRRP 等高可用協定

## 二、無線網路系統

### 1. 無線存取點（AP）

- 需支援 Wi-Fi 6E（802.11ax）標準

- 每個AP需支援2.4G/5G/6GHz三頻同時運作

- 室內AP天花板嵌入型，IP54防護等級以上

- 戶外AP防護等級需達 IP67

- 需具備 Zero-Touch Provisioning（ZTP）功能

### 2. 無線控制器

- 集中式控制器或雲端管理平台（廠商可自行提案）

- 需支援 Captive Portal、802.1X 驗證

- 提供即時RF規劃與頻道自動調整功能

## 三、資安設備

- 下一代防火牆（NGFW）：支援 IPS、應用層管控、SSL檢測

- 網路存取控制（NAC）：支援 802.1X 及 MAC-based 認證

- SIEM系統：提供日誌蒐集、分析及告警功能，資料保留180天以上

## 四、網路管理系統（NMS）

- 提供統一管理介面，支援有線及無線設備統一監控

- 提供頻寬使用率、設備狀態、告警等儀表板

- 支援 SNMP v3、Syslog、NetFlow 等管理協定

- 需提供 API 介面，供第三方系統整合

# 參、施工與驗收規範

## 一、施工計畫書要求

廠商得標後 14 個工作天內，需提交下列文件：

- 整體施工計畫書（含網路拓樸圖、設備佈置圖）

- 施工進度甘特圖

- 材料送審清單（含品牌、型號、規格）

- 專案管理組織圖（含駐場工程師資格證明）

## 二、分階段驗收

本工程依下列里程碑分階段辦理驗收：

【里程碑一】基礎設施完成

完成條件：

- 機房裝修完成（含精密空調、UPS、機櫃安裝）

- 主幹線材佈放完成（光纖及銅纜）

- 線材標籤及走線架安裝完成

付款比例：合約總價之 25%（廠商自行報價後據此計算）

【里程碑二】核心設備安裝完成

完成條件：

- 核心交換器、匯聚層交換器安裝完成

- 資安設備（NGFW、NAC）安裝完成

- 單機設備功能測試通過

付款比例：合約總價之 30%

【里程碑三】無線網路部署完成

完成條件：

- 所有AP安裝及設定完成

- 無線控制器/雲端平台建置完成

- Wi-Fi覆蓋率測試：建築物內部覆蓋率≥95%，信號強度≥-70dBm

付款比例：合約總價之 20%

【里程碑四】系統整合及最終驗收

完成條件：

- NMS系統完成並可正常監控所有設備

- 與現有IT系統整合測試通過（AD、資安系統）

- 連續72小時無中斷穩定運行

- 完工圖說、設備清單及操作手冊完整提交

- 完成操作人員教育訓練（至少8小時）

付款比例：合約總價之 25%（尾款）

【驗收備註】各里程碑付款比例合計為100%。實際付款金額依廠商報價合約總價乘以各期百分比計算。若因工程變更導致合約總價調整，各期金額亦依比例調整。

# 肆、投標資格

## 一、基本資格

- 依法登記之公司，資本額不低於新台幣 1,000 萬元

- 近五年內曾承作類似規模網路工程（單案金額 500 萬元以上）至少 2 件

- 具備 Cisco、Aruba、Fortinet 或同等級廠商之原廠授權夥伴資格

## 二、技術人員資格

- 駐場專案經理：具備 PMP 或 PRINCE2 認證，或5年以上網路工程PM經驗

- 網路工程師：至少2名，具備 CCNP 或同等認證

- 資安工程師：至少1名，具備 CISSP 或 CEH 認證

# 伍、報價說明

## 一、報價格式

廠商應依附件A報價清單格式逐項填報，並提供含稅及未稅單價。報價總額應含下列費用：

- 設備採購費用

- 安裝施工費用

- 系統設定及整合費用

- 教育訓練費用

- 保固期間維護費用（3年）

## 二、評選方式

本案採「最有利標」原則評選，評選項目及權重如下：

| 評選項目 | 權重 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 技術規格符合度 | 40% | 技術文件評審 |
| 廠商資歷及案例 | 30% | 簡報及案例說明 |
| 報價合理性 | 30% | 逐項報價評比 |

# 陸、附件清單

- 附件A：報價項目清單（廠商填寫）

- 附件B：案例資料格式

- 附件C：技術規格確認表

- 附件D：保固承諾書格式

本招標規格書如有疑義，請於 2025 年 4 月 10 日前以書面方式提出，逾期恕不受理。

投標截止日：2025 年 4 月 30 日 下午 5 時整

詢問窗口：○○科技 資訊部 採購承辦人　Tel: (02)XXXX-XXXX　Email: procurement@xxtech.com.tw