工程承攬契約書

10XX專案─太陽能光電系統建置工程

合約版本：V1.0（2024/10/01）  →  V2.0（2025/02/15）

合約編號：SOLAR-2024-10-PV

※ 本文件為V2版本，紅字為修訂內容，灰色刪除線為舊版已廢除條款

# 第一條　工程名稱

工程名稱：10XX專案─太陽能光電系統建置工程（屋頂型）

# 第二條　工程地點

工程地點：台中市工業區○○路○○號（甲方廠區）

安裝位置：廠區屋頂（A棟、B棟、C棟）及停車棚頂

# 第三條　工程規模及技術規格

本工程安裝太陽能光電系統，主要技術規格如下：

- 系統裝置容量：500kWp（A棟150kWp + B棟150kWp + C棟100kWp + 停車棚100kWp）

- 太陽能板：單晶矽，效率≥21%，25年線性功率保證

- 變流器（Inverter）：三相，轉換效率≥97.5%，具備孤島效應保護

- 結構系統：鋁合金固定型支架，耐風速≥60m/s

- 電能監控系統：即時發電量監控，雲端資料儲存10年

# 第四條　合約總價

[舊版V1內容-已廢除] 本工程承攬總價為新台幣 貳仟壹佰伍拾萬元整（NT$21,500,000，含稅）。

[V2修訂] 本工程承攬總價修訂為新台幣 貳仟參佰捌拾萬元整（NT$23,800,000，含稅）。

（金額調整原因：C棟屋頂結構補強工程追加，及銅材料價格上漲調整，詳V2變更單CH-2025-001）

本工程採固定總價承攬，乙方不得以材料漲價或匯率變動為由要求調整合約金額。

# 第五條　工程期限

[舊版V1內容-已廢除] 本工程應於合約簽訂日起 6 個月內完成（預計2025年4月1日完工）。

[V2修訂] 本工程應於合約簽訂日起 8 個月內完成（預計2025年10月15日完工）。工期展延原因：C棟結構補強工程增加施工時間2個月。

# 第六條　付款辦法

## （一）V1版付款辦法（已廢除，僅供參考）

[舊版V1內容-已廢除] 第一期（35%）：簽約後7天內，給付 NT$7,525,000。

[舊版V1內容-已廢除] 第二期（35%）：設備安裝完成，驗收合格後，給付 NT$7,525,000。

[舊版V1內容-已廢除] 第三期（30%）：全部完工驗收合格後，給付 NT$6,450,000。

[舊版V1內容-已廢除] 各期合計：NT$21,500,000。

## （二）V2版付款辦法（現行有效）

[V2修訂] 第一期（20%）：合約簽訂後7天內，給付 NT$4,760,000（含稅）。

工作項目：

- 施工計畫書提交

- 設備採購下單（提供採購訂單證明）

- 工程保險投保完成

[V2修訂] 第二期（30%）：A棟及B棟太陽能板安裝完成，單機測試通過後，給付 NT$7,140,000（含稅）。

工作項目：

- A棟150kWp系統安裝完成並通過單機測試

- B棟150kWp系統安裝完成並通過單機測試

- 停車棚100kWp系統安裝完成

[V2修訂] 第三期（30%）：C棟結構補強完成且C棟太陽能板安裝完成，單機測試通過後，給付 NT$7,140,000（含稅）。

工作項目：

- C棟屋頂結構補強工程完成（甲方結構技師簽證）

- C棟100kWp系統安裝完成並通過單機測試

[V2修訂] 第四期（20%）：全廠區系統整合測試完成，取得台電竣工查驗合格，並完成所有驗收後，給付 NT$4,760,000（含稅）。

工作項目：

- 500kWp全系統整合測試通過

- 台電併網申請及竣工查驗合格

- 能源監控系統建置及設定完成

- 完工圖說、保固書、設備保固卡提交

V2各期合計：NT$23,800,000（與V2合約總價相符）。

【注意】本合約付款條件以V2版為準，如有任何舊版（V1）文件與本版本牴觸，一律以本V2版本為準。乙方不得以V1版本內容主張任何權利。

# 第七條　驗收標準

本工程驗收以下列標準為準：

- 太陽能板安裝傾斜角誤差 ≤ 2°

- 系統發電效率：安裝完成後連續30天，實際發電量不低於理論發電量之 92%

- 取得台電公司「再生能源系統竣工查驗合格通知書」

- 通過甲方委託之第三方能源查驗機構現場查驗

- 能源監控系統可正常顯示即時及歷史發電資料

# 第八條　保固

本工程完工驗收後，各項設備保固期如下：

| 設備項目 | 保固年限 | 保固內容 |
| --- | --- | --- |
| 太陽能板 | 25年（線性功率保證） | 第1年功率≥98%，第25年功率≥80% |
| 變流器（Inverter） | 10年 | 零件及人工維修 |
| 鋼構支架系統 | 10年 | 結構完整性保證 |
| 電氣配線工程 | 2年 | 施工瑕疵修補 |
| 能源監控系統（軟硬體） | 3年 | 軟體更新及硬體維修 |

# 第九條　版本控制聲明

本合約歷次版本如下：

| 版本 | 日期 | 修訂項目 | 修訂原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2024/10/01 | 初版發行 | — |
| V2.0 | 2025/02/15 | 總價、工期、付款期數調整 | C棟結構補強追加及材料漲價 |

本合約 V2.0 版一式二份，雙方簽章後生效，並取代 V1.0 版之一切效力。

甲方代表人：___________________　日期：___________________

乙方代表人：___________________　日期：___________________