跨境電商平台建置工程合約書

08XX專案

合約編號：CROSS-2024-08-EC　版本：Draft v0.9

# 第一條　工程案名稱

本工程案名稱：08XX專案－跨境電商交易平台及倉儲管理系統建置工程

# 第二條　工程地點

主要作業地點：台北市信義區○○路○○號（甲方辦公室）

備援機房地點：新加坡 AWS Asia Pacific (Singapore) Region（海外節點）

# 第三條　合約總價

本工程合約總價如下：

| 項目 | 金額（含稅） | 幣別 |
| --- | --- | --- |
| 國內平台開發及建置 | 11,550,000 | 新台幣（NTD） |
| 海外節點建置及首年維運 | 35,000 | 美元（USD） |
| 合約總額（換算NTD，匯率32） | 12,670,000 | 新台幣（NTD） |

※ 匯率以合約簽署日台灣銀行公告即期匯率為準。若匯率變動超過 ±5% 時，雙方得協議調整美元計價部分金額。

# 第四條　工程期限及階段

本工程自簽約日起 12 個月內完成，依下列四個工程節點分段推進：

工程節點一（簽約至第3個月）：需求分析及系統設計

- 完成詳細需求訪談及規格確認

- 完成系統架構設計文件

- 完成資料庫Schema設計

- 完成UI/UX原型設計並取得甲方確認

工程節點二（第3至第7個月）：核心模組開發

- 完成會員系統、購物車、結帳流程模組

- 完成金流串接（信用卡、超商代碼、LINE Pay）

- 完成倉儲管理系統（WMS）基本功能

- 完成後台管理介面

工程節點三（第7至第10個月）：海外節點建置及整合測試

- 完成新加坡AWS節點環境建置

- 完成跨境運費計算及物流串接

- 完成多語言及多幣別支援（繁中/簡中/英文；NTD/USD/SGD）

- 完成壓力測試（模擬10,000同時在線用戶）

工程節點四（第10至第12個月）：上線驗收及教育訓練

- 完成UAT（使用者驗收測試）

- 完成資安滲透測試並修補漏洞

- 完成系統上線及切換作業

- 完成操作手冊及教育訓練

# 第五條　付款條件

甲方依下列里程碑付款，各里程碑之付款條件如下：

里程碑A（對應工程節點一）：設計確認款

付款金額：NTD 1,900,500（占合約總價 15%）

付款時機：系統架構設計文件經甲方書面核可後 15 個工作天內

里程碑B（對應工程節點二）：核心開發完成款

付款金額：NTD 4,300,000（占合約總價約 35%）

付款時機：核心模組功能測試通過，乙方提交測試報告並經甲方確認後

第三期款（對應工程節點三）：整合測試完成款

付款金額：NTD 3,801,000（占合約總價 30%）

付款時機：壓力測試報告出具且滲透測試初稿完成，並取得甲方書面確認

階段四尾款（對應工程節點四）：驗收尾款

付款金額：NTD 2,668,500（占合約總價 20%）

付款時機：系統正式上線且甲方及客戶驗收合格，取得驗收合格書後 30 天內

【付款備忘】

各里程碑實際付款幣別以合約總價表為準（國內部分NTD，海外部分USD）。USD部分於對應里程碑完成時，依當日台灣銀行即期匯率換算後以NTD支付，或雙方協議以USD電匯至乙方境外帳戶。

# 第六條　變更管理

本工程涉及軟體開發，若需求變更不可避免。變更管理規定如下：

- 每月定期召開需求確認會議，確認當期Sprint開發範圍

- 功能新增須填寫「變更請求單（CR）」，經雙方主管簽署後方可執行

- CR影響工期超過5個工作天或增加費用超過合約總價5%時，須重新議定合約附件

# 第七條　智慧財產權

本工程產出之程式碼、文件、設計稿等智慧財產，依下列原則歸屬：

- 客製化開發部分之著作財產權歸甲方所有

- 乙方使用之開源套件依各開源授權條款辦理，乙方應提供開源套件清單

- 乙方自有之技術框架及工具，乙方保留著作權，但授予甲方永久使用授權

# 第八條　保固及維護

本工程驗收合格後，乙方提供下列保固及維護服務：

- 系統保固期：驗收日起 12 個月，期間內因程式錯誤（Bug）所致之功能異常，乙方免費修復

- 緊急支援：P1級事故（系統全面停止運作）乙方需於1小時內回應，4小時內提供初步解決方案

- 保固期後得依另簽訂之年度維護服務合約（AMC）繼續提供服務

# 第九條　其他條款

本合約準據法為中華民國法律，如有爭議以台北地方法院為第一審管轄法院。

本合約正本一式二份，雙方簽章後各執乙份為憑。

甲方：___________________　代表人：___________________　日期：__________

乙方：___________________　代表人：___________________　日期：__________