承攬工程合約書（正本）

09XX專案─醫療院所資訊系統升級工程

合約編號：MED-IT-2025-009　核准日期：2025年1月20日

立合約書人：

甲方（定作人）：○○醫療財團法人附設醫院（以下簡稱甲方）

乙方（承攬人）：○○資訊股份有限公司（以下簡稱乙方）

# 第一條　工程名稱及範圍

工程名稱：09XX專案─醫療院所資訊系統升級工程

工程範圍：詳附件一「工程範圍說明書」，涵蓋電子病歷系統（EMR）升級、醫療影像儲傳系統（PACS）更新、藥局管理系統（PMS）整合及院內網路基礎建設強化等工程。

# 第二條　工程總價

本工程合約總價為新台幣 壹仟捌佰萬元整（NT$18,000,000，含稅）。

付款方式說明：

本工程採驗收後一次付款方式，非分期付款，惟依下列方式辦理：

- 甲方於收到乙方請款憑證並確認驗收合格後，於 30 個工作天內給付合約總價 95%（即新台幣 17,100,000 元）。

- 合約總價之 5%（即新台幣 900,000 元）作為保固保證金，於保固期（2年）屆滿且無未解決之瑕疵後，由甲方無息退還乙方。

※ 如乙方有開立保固保證金等額之銀行保函或定存單交付甲方，得不扣留 5% 保固保證金，改以一次性全額付款。

# 第三條　工程期限

本工程自合約簽訂日起 9 個月內完成，預計完工日期不得晚於 2025 年 10 月 31 日。

雖為一次性付款，乙方仍須依附件二「工程進度表」所列時間節點推進，甲方得按節點進行中間查驗（非驗收），查驗結果作為最終驗收之參考。

# 第四條　工程進度查驗點

甲方設立下列四個工程進度查驗點，供雙方確認工程進度，但查驗點通過不觸發付款：

查驗點一（合約第2個月底）：需求確認

- EMR、PACS、PMS系統需求訪談完成

- 系統分析文件及硬體規格確認書提交

- 施工計畫書及進度表更新版提交

查驗點二（合約第4個月底）：設備進場及環境建置

- 主機及儲存設備進場安裝完成

- 網路基礎建設（含10G骨幹網路）完成

- 測試環境建置完成

查驗點三（合約第7個月底）：系統安裝及單機測試

- EMR系統升級安裝完成，基本功能測試通過

- PACS系統更新完成，影像讀取測試通過

- PMS系統整合介面完成

- 資料移轉規劃完成（含舊資料備份）

查驗點四（合約第9個月，最終驗收前）：整合測試及上線準備

- 三大系統整合測試完成，跨系統資料一致性驗證通過

- HL7/FHIR資料交換介面測試通過

- 資料移轉完成，舊系統資料100%移轉至新系統

- 使用者操作訓練完成（含醫師、護理、藥劑及行政人員）

- 資安稽核報告（含滲透測試）取得

# 第五條　最終驗收

本工程僅辦理一次最終驗收，驗收條件如下：

- 附件三「驗收項目及標準」所列各項功能100%通過

- 連續運行測試：系統連續穩定運行 168 小時（7天）無重大故障

- 性能測試：尖峰時段（早上8:30-10:30）系統回應時間 ≤ 3 秒

- 資料完整性：舊系統歷史資料移轉正確性抽驗誤差率 ≤ 0.01%

- 資安要求：通過衛福部「醫療機構電腦化病歷製作及管理辦法」相關規定稽核

驗收不通過之處理：甲方應出具書面缺失清單，乙方應於 21 個工作天內完成改善並申請複驗，複驗費用由乙方負擔。

# 第六條　保固期限

本工程驗收合格日起，保固期限為 24 個月。保固期間分層服務：

- P0（系統全停）：30分鐘內電話回應，4小時內到場處理

- P1（主要功能異常）：1小時內回應，8小時內到場處理

- P2（部分功能異常）：4小時內回應，次一工作日到場處理

- P3（輕微問題）：1工作日內回應，5工作日內排程處理

# 第七條　附件說明

本合約包含下列附件，各附件與本合約正本具同等法律效力：

- 附件一：工程範圍說明書（共22頁）

- 附件二：工程進度表（甘特圖）

- 附件三：驗收項目及標準

- 附件四：報價明細表

- 附件五：保密協議書

- 附件六：個人資料保護承諾書（依個資法第27條）

如本合約正本與附件有牴觸時，以附件各章節之「特殊約定」優先，次依本合約正本條款辦理。

# 第八條　爭議解決

本合約之任何爭議，雙方應先以協商方式解決。協商不成時，提交中華民國仲裁協會仲裁，並以中文為仲裁語言。

# 第九條　簽署

本合約一式三份，甲方存二份、乙方存一份，簽署後生效。

甲方代表人：___________________　　職稱：___________________

統一編號：___________________　　　地址：___________________

乙方代表人：___________________　　職稱：___________________

統一編號：___________________　　　地址：___________________

簽署日期：中華民國　114　年　1　月　20　日

【附件一】工程範圍說明書

# 一、EMR電子病歷系統升級

升級範圍涵蓋門診、住院、急診三大模組：

- 門診模組：SOAP紀錄、處方箋開立、複診排程、過敏藥物警示

- 住院模組：護理紀錄、醫囑執行、床位管理、出入院流程

- 急診模組：檢傷分類、急救紀錄、病患追蹤

- 共用功能：診斷碼ICD-11更新、HL7 FHIR R4標準介面

# 二、PACS醫療影像儲傳系統更新

- 主儲存設備升級：現有 50TB 擴充至 200TB

- 影像讀取工作站更新：共 15 台放射科讀片工作站

- DICOM Worklist整合：與EMR系統雙向資料同步

- 影像壓縮技術升級：支援 JPEG 2000 無失真壓縮

# 三、PMS藥局管理系統整合

- 藥品庫存管理：即時庫存查詢、自動補貨警示

- 處方箋自動解析：接收EMR電子處方，自動備藥作業

- 藥品交互作用查核：即時警示功能

- 健保申報介面：產出健保署規定格式之申報資料

# 四、院內網路基礎建設強化

- 骨幹網路升級：現有 1GbE 升級為 10GbE 骨幹

- 無線網路優化：醫護工作站、病房、候診區 Wi-Fi 覆蓋優化

- 資安強化：網路區隔（醫療網/行政網/訪客網獨立）、防火牆升級

【附件三】驗收項目及標準（摘要）

| 編號 | 驗收項目 | 驗收標準 | 對應系統 |
| --- | --- | --- | --- |
| V-001 | 電子病歷建立及儲存 | 醫師可正常開立、儲存、調閱病歷，無資料遺失 | EMR |
| V-002 | 影像上傳及讀取 | DICOM影像上傳至PACS後，讀片工作站可在30秒內開啟 | PACS |
| V-003 | 處方箋電子傳遞 | EMR開立之電子處方可自動傳至PMS，備藥完成率≥99% | EMR+PMS |
| V-004 | 資料移轉完整性 | 歷史資料抽查1,000筆，正確率≥99.99% | 所有系統 |
| V-005 | 系統回應時間 | 尖峰時段頁面載入≤3秒，查詢結果≤5秒 | 所有系統 |
| V-006 | 網路可用性 | 骨幹網路連線中斷恢復時間≤30分鐘（冗餘切換） | 網路 |
| V-007 | 資安稽核 | 無高風險漏洞（CVSS≥7.0），中風險漏洞均已提供緩解方案 | 所有系統 |

以上驗收項目均須通過，方可辦理驗收合格程序並觸發付款。