# 工程承攬契約書

合約編號：PROJ-2024-06-BMS

## 第一條　工程名稱

本工程案名稱：06XX專案－建築智慧管理系統統包工程

## 第二條　工程地點

工程地點：新北市板橋區○○路○○號

## 第三條　承攬總價

本工程承攬總價為新台幣 捌佰伍拾萬元整（NT$8,500,000，含稅）。

採固定總價方式承攬，乙方不得以任何理由要求追加工程款。

## 第四條　工程期限

本工程分三階段完成：

- 第一階段：自簽約日起 60 日曆天內完成設備採購及進場。

- 第二階段：第一階段完成後 90 日曆天內完成設備安裝及單機測試。

- 第三階段：第二階段完成後 45 日曆天內完成系統整合測試及驗收。

## 第五條　工程範圍

本工程施工範圍包含下列各項系統：

- 一、建築自動化系統（BAS）：含中央監控主機、操作站、通訊網路設備。

- 二、門禁管制系統：讀卡機、控制器、電鎖、緊急按鈕等。

- 三、監視系統（CCTV）：IP攝影機、NVR、顯示器及相關線材。

- 四、停車場管理系統：入出口設備、車牌辨識系統。

- 五、系統整合工程：各子系統整合至BMS平台，提供統一監控介面。

## 第六條　付款辦法

甲方依下列里程碑分期給付工程款：

第一期　簽約款（30%）：

本合約簽訂後 7 個工作天內，甲方給付新台幣 貳佰伍拾伍萬元整（NT$2,550,000，含稅）。

工作項目：

- 完成施工計畫書提交

- 完成材料送審

- 完成工程保險投保

第二期　設備進場款（30%）：

乙方完成主要設備進場，經甲方確認後，給付新台幣 貳佰伍拾伍萬元整（NT$2,550,000，含稅）。

工作項目：

- BAS主機及操作站設備進場

- 門禁系統硬體設備進場

- CCTV設備進場

- 停車場設備進場

第三期　安裝完成款（20%）：

乙方完成所有設備安裝及單機測試，經甲方驗收合格後，給付新台幣 貳佰貳拾萬元整（NT$2,200,000，含稅）。

工作項目：

- BAS系統安裝完成及單機測試通過

- 門禁系統安裝完成

- CCTV系統安裝完成

- 停車場系統安裝完成

第四期　驗收尾款（20%）：

乙方完成系統整合測試，取得甲方及業主驗收合格證明後，給付新台幣 壹佰伍拾萬元整（NT$1,500,000，含稅）。

工作項目：

- 系統整合測試完成（BAS+門禁+CCTV+停車場）

- 操作訓練完成

- 完工圖說及操作手冊提交

【備註】各期付款合計應與契約總價相符，如有出入依甲方解釋為準。

## 第七條　驗收標準

各里程碑驗收條件如下：

- 設備進場驗收：乙方提供設備出廠證明、型錄及數量清冊，甲方確認與報價單相符。

- 安裝完成驗收：依各子系統功能測試項目逐一測試，測試合格率須達 100%。

- 系統整合驗收：整合平台須通過連續 72 小時穩定運行測試。

## 第八條　保固期限

本工程自業主驗收合格日起，保固期限為二年。保固期間如發生非人為損壞之故障，乙方應於接獲通知後 8 小時內派員到場處理。

## 第九條　違約罰則

乙方如有下列情事，甲方得按日扣罰違約金：

- 工程進度落後超過 10% 者，每日按契約總價 0.1% 扣罰。

- 驗收未通過且逾期改善者，每日按該期金額 0.2% 扣罰。

## 第十條　其他約定

本契約一式二份，雙方各執一份為憑。

立契約書人

甲方：___________________　　代表人：___________________

乙方：___________________　　代表人：___________________

中華民國　　　年　　月　　日